Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 29.06.2020 № 110-37-630-20 (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16), выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3), выпуск от 16.06.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2),следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1284976,6 тыс.рублей, в том числе по годам:  2020 год – 53579,4 тыс.рублей;  2021 год – 102670,5 тыс. рублей;  2022 год – 399128,2 тыс. рублей;  2023 год – 243109,0 тыс. рублей;  2024 год – 235536,0 тыс. рублей;  2025 год – 250953,5 тыс. рублей.  2. По источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета составляет 148792,3 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 13338,9 тыс.рублей;  2021 год – 11293,3 тыс. рублей;  2022 год – 43904,3 тыс. рублей;  2023 год – 26741,9 тыс. рублей;  2024 год – 25909,0 тыс. рублей;  2025 год – 27604,9 тыс. рублей.  - за счет областного бюджета, составляет 1136184,3 тыс.рублей, в том числе:  2020 год – 40240,5 тыс.рублей;  2021 год – 91377,2 тыс. рублей;  2022 год – 355223,9 тыс. рублей;  2023 год – 216367,1 тыс. рублей;  2024 год – 209627,0 тыс. рублей;  2025 год – 223348,6 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1284976,6 | 53579,4 | 102670,5 | 399128,2 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |
| местный бюджет | 148792,3 | 13338,9 | 11293,3 | 43904,3 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |
| областной бюджет | 1136184,3 | 40240,5 | 91377,2 | 355223,9 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 684,1  5535,4 | 684,1  5535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2778,8  22483,2 | 0,0 | 0,0 | 2778,8  22483,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 479,7  3880,7 | 479,7  3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3809,7  30824,4 | 3809,7  30824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6183,6  50031,2 | 0,0 | 6183,6  50031,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.6 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 14217,5  115032,5 | 0,0 | 0,0 | 14217,5  115032,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.7 | Реконструкция участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2145,0  17355,0 | 0,0 | 0,0 | 2145,0  17355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.8 | Капительный ремонт канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3338,5  27014,0 | 0,0 | 3338,5  27014,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.9 | Капитальный ремонт напорного канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1771,2  14332,0 | 0,0 | 1771,2  14332,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.10 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5160,6  41752,0 | 0,0 | 0,0 | 5160,6  41752,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.11 | Капитальный ремонт насосной станции узла V подъема в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1276,0  10324,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,0  10324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.12 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2020 | Местный бюджет | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от участка Буринская Дача до города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 11385,0  92115,0 | 0,0 | 0,0 | 11385,0  92115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4371,4  35368,6 | 0,0 | 0,0 | 4371,4  35368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.15 | Капитальный ремонт Канализационной насосной станции КНС-123 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 808,5  6541,5 | 0,0 | 0,0 | 808,5  6541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1761,5  14252,1 | 0,0 | 0,0 | 1761,5  14252,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6941,0  56159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6941,0  56159,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка, второй этап работ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 7714,7  62419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7714,7  62419,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-27 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5926,2  47948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5926,2  47948,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-17 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6160,0  49840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6160,0  49840,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.21 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул. Западная от фасадной а/д на въезде в Саянск до с/п Кедр | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3716,5  30069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3716,5  30069,5 | 0,0 |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-16 (трубопровод на ОАО «Саянскхимпласт») | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5912,5  47837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5912,5  47837,5 | 0,0 |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (правый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 16280,0  131720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0  131720 | 0,0 |  |
| 1.24 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (левый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 16280,0  131720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0  131720,0 |  |
| 1.25 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул.Западная от с/п Кедр до ГНС | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5813,9  47040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5813,9  47040,1 |  |
| 1.26 | Капитальный ремонт водовода по проспекту Мира на участке от ул. Комсомольская до ул.Бабаева | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2434,0  19693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2434,0  19693,0 |  |
| 1.27 | Капитальный ремонт водовода по ул. Комсомольской на участке от проспекта Ленинградский до проспекта Мира | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1653,9  13381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,9  13381,3 |  |
| 1.28 | Капитальный ремонт водовода по западной границе мкр. Октябрьский на участке от ул.Таежная до ж/д 28 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1423,1  11514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1423,1  11514,2 |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | |  | 1284976,6 | 53579,4 | 102670,5 | 399128,2 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |  |
| местный бюджет | | | |  | 148792,3 | 13338,9 | 11293,3 | 43904,3 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |  |
| областной бюджет | | | |  | 1136184,3 | 40240,5 | 91377,2 | 355223,9 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |  |

**».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант по контролю в сфере рекламы Комитета по архитектуре и градостроительству МалиноваМ.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2021 год для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличение расходов из местного бюджета в 2021 году.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 02.10.2020 г, окончание независимой экспертизы 09.10.2020г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель Е.В. Романова